## Sheet1
2017-12-19 |  | time worked | total time | hours
19:00-19:30 | play the game | 30 | 150 | 2.5
22:00-00:00 | create first scene + player movement and folowing dog | 120
2017-12-20 |  | time worked | total time | hours
21:00-23:00 | setup player systems + gamemanager + create repository | 120 | 120 | 2
2017-12-26 |  | time worked | total time | hours
13:35-14:07 | movement navmesh | 32 | 316 | 5.2667
14:33-15:00 | camera | 27
14:15-14:32 | player switching | 17
16:20-17:35 | camera + player switching | 75
19:30-21:15 | HUD | 105
21:30-22:30 | stats | 60
2017-12-27 |  | time worked | total time | hours
13:30-13:40 | weapons | 10 | 444 | 7.4
13:40-15:44 | inventory | 124
15:50-16:22 | enemy | 32
17:20-18:00 | enemy attack + damage system on the player | 40
19:34-19:54 | enemy attack + damage system on the player | 20
20:00-20:38 | weapons | 38
21:30-00:30 | weapon switching + player stats + inventory | 180
2017-12-28 |  |  | total time | hours | total time spend on the project
05:00-5:51 | player rotation | 51 | 330 | 5.5 | 22.6667 | hours
6:30-7:40 | level | 70
7:40-8:00 | end screen (win and death) | 20
8:30-10:00 | inventory panel | 90
10:00-10:30 | armor | 30
10:30-11:39 | pfixing small bugs | 69